## Prosjektplan
Utvikling av prosjekt i PJ2100
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 3.0 | 2.0 | 1.0
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1.0 | 1.0 | 0.0
Beskrive brukerprofil | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1.0 | 1.0 | 0.0
Lage risikoplan | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1.0 | 2.0 | 1.0
Avklare prosjektadministrative forhold | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1.0 | 1.5 | 0.5
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 6.0 | 7.0 | 1.0
Lage logisk design (modeller) | Tord | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 3.0 | 2.5 | 0.5
Lage fysisk design (teknologi) | Jonas | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 5.0 | 6.0 | 1.0
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2.0 | 1.5 | 0.5
Revidert risikoplan | Anders | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 1.0 | 1.0 | 0.0
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Tord | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 4.0 | 3.0 | 1.0
Lage testcase | Jonas | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 4.0 | 2.0 | 2.0
Programmere komponenter | Tord | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 20.0 | 24.0 | 4.0
Integrere komponenter | Adrian | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 6.0 | 5.0 | 1.0
Teste komponenter | Jonas | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 4.0 | 4.0 | 0.0
Lage dokumentasjon | Adrian | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 4.0 | 4.0 | 0.0
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Adrian | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 6.0 | 4.0 | 2.0
Sluttføre testing/feilliste | Jonas | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 4.0 | 3.0 | 1.0
Brukeraksept (user acceptance) | Renate | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2.0 | 1.5 | 0.5
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Manpreet | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2.0 | 2.0 | 0.0
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | Tord | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 6.0 | 7.0 | 1.0
Utrulling av løsning | Adrian | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1.0 | 1.0 | 0.0
Opplæring av brukere | Manpreet | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1.0 | 0.5 | 0.5
Sluttføre brukerdokumentasjon | Renate | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2.0 | 2.0 | 0.0
Skrive sluttrapport | Anders | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 4.0 | 3.5 | 0.5
Sum |  |  |  | 94.0 | 92.0 | 2.0
Andre iterasjon
Utvikling av prosjekt i PJ2100
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Anders | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | Visjonen var den samme kun med noe endret funksjonalitet.
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | Utvidet scopet noe fra første iterasjon
Beskrive brukerprofil | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Denne forblir den samme som første iterasjon
Lage risikoplan | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Mye av de samme risikiene, dog noe mindre sannsynlighet for at de intreffer da vi nå vet hvordan gruppen fungerer sammen etc.
Avklare prosjektadministrative forhold | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | Vi ble enige om å beholde samme rollefordeling som fra forrige iterasjon
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | Lagt til ekstra funksjonalitet og nye bilder
Lage logisk design (modeller) | Tord | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | Lagt til ekstra funksjonalitet og nye bilder
Lage fysisk design (teknologi) | Jonas | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Lagt til ekstra funksjonalitet
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | Estimert tid alt skal ta, samt lagt inn kommentarer som tar for seg forskjellene fra første og andre iterasjon
Revidert risikoplan | Anders | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Vi klarte oss med en risikoplan for andre iterasjon
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Tord | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ingen endring fra første iterasjon
Lage testcase | Jonas | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | Laget testcase for ekstra funksjonalitet
Programmere komponenter | Tord | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 20.0 | 27.0 | 7.0 | Implementere ekstra funksjonalitet, samt fullføre basisfunksjoner og gjøre det hele mer visuelt behagelig
Integrere komponenter | Adrian | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | Integrere alt
Teste komponenter | Jonas | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | Utført tester
Lage dokumentasjon | Adrian | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | Oppdatert dokumentasjon fra første iterasjon
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Adrian | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Ferdigstille ny funksjonalitet
Sluttføre testing/feilliste | Jonas | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | Skrevet rapport vedrørende tester
Brukeraksept (user acceptance) | Renate | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | Foretatt undersøkelse hos potensielle brukere
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Manpreet | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | Oppdatert opplærings dokumentasjon med ny funksjonalitet
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | Tord | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | Siste rest for innlevering
Utrulling av løsning | Adrian | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | Kontrollert at alt fungerer som tiltenkt
Opplæring av brukere | Manpreet | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ingen opplæring nødvendig utover vedlagt dokumentasjon
Sluttføre brukerdokumentasjon | Renate | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | Foretatt små endringer i brukerdokumentasjon
Skrive sluttrapport | Anders | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Skrevet nye avsnitt i sluttrapporten
Sum |  |  |  | 94.0 | 92.0 | 2.0