## Eksempel_prosjektplan_MSF
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 3.0 | 2.0 | 1.0
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1.0 | 1.0 | 0.0
Beskrive brukerprofil | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1.0 | 1.0 | 0.0
Lage risikoplan | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1.0 | 2.0 | 1.0
Avklare prosjektadministrative forhold | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 1.0 | 1.5 | 0.5
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 6.0 | 7.0 | 1.0
Lage logisk design (modeller) | Tord | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 3.0 | 2.5 | 0.5
Lage fysisk design (teknologi) | Jonas | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 5.0 | 6.0 | 1.0
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Anders | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2.0 | 1.5 | 0.5
Revidert risikoplan | Anders | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 1.0 | 1.0 | 0.0
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Tord | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 4.0 | 3.0 | 1.0
Lage testcase | Jonas | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 4.0 | 2.0 | 2.0
Programmere komponenter | Tord | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 20.0 | 24.0 | 4.0
Integrere komponenter | Adrian | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 6.0 | 5.0 | 1.0
Teste komponenter | Jonas | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 4.0 | 4.0 | 0.0
Lage dokumentasjon | Adrian | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 4.0 | 4.0 | 0.0
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Adrian | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 6.0 | 4.0 | 2.0
Sluttføre testing/feilliste | Jonas | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 4.0 | 3.0 | 1.0
Brukeraksept (user acceptance) | Renate | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2.0 | 1.5 | 0.5
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Manpreet | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2.0 | 2.0 | 0.0
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | Tord | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 6.0 | 7.0 | 1.0
Utrulling av løsning | Adrian | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1.0 | 1.0 | 0.0
Opplæring av brukere | Manpreet | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1.0 | 0.5 | 0.5
Sluttføre brukerdokumentasjon | Renate | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2.0 | 2.0 | 0.0
Skrive sluttrapport | Anders | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 4.0 | 3.5 | 0.5
Sum |  |  |  | 94.0 | 92.0 | 2.0

## Produktrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Prosessrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Testrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Brukeropplevelserolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utviklingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utrullingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM